广水市2022年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023年4月25日    自评总分：93

| 项目名称 | 城乡环境卫生治理 |  |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 广水市蔡河人民政府 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 广水市蔡河人民政府 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 赖延安 |  |  |
| 项目属性 | 1、常年性R 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源和执行情况 | 中央 （万元） |  | 省、地 （万元） |  |  | 本级 （万元） |  |  | 其他 （万元） |  | 合计 （万元） |  | 执行数（万元） | 执行率 |
|  |  |  |  |  |  | 153.05 |  |  |  |  | 153.05 |  | 153.05 | 100% |
| 项目年度 目标 | 根据政府年初工作安排，进行部分房屋立面改造，卫生清扫清运，对城乡环境卫生治理，改善人居环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目共性指标权重 |  | 评价内容 |  | 分值 | 自评分 |  |  | 复核分 |  | 评价标准及依据 |  |  |  |  |
| 项目决策 2分 |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。 |  |  |  |  |
| 项目管理 13分 |  | 财务制度 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监管 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 目标申报 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。 |  |  |  |  |

| 项目年度目标1：根据政府年初工作安排，进行部分房屋立面改造，卫生清扫清运，对城乡环境卫生治理，改善人居环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 （指标名称） | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
|  | 成本指标15分 | 经济成本指标 | 环境卫生治理成本 | 15 | ≤153.05万元 | 153.05万元 | 15 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标35分 | 数量 指标 | 房屋立面改造面积 | 6 | ≥2000㎡ | 2021㎡ | 6 |  |
|  |  |  | 街道路面改造 | 4 | ≥10000㎡ | 10130㎡ | 4 |  |
|  |  |  | 卫生清扫清运面积 | 4 | ≥25000㎡ | 26010㎡ | 4 |  |
|  |  | 质量 指标 | 改造验收 | 6 | 合格 | 合格 | 6 |  |
|  |  |  | 拆除面积完成率 | 4 | ＝100％ | 100％ | 4 |  |
|  |  |  | 垃圾清扫完成率 | 4 | ≥90％ | 92％ | 4 |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成时间 | 7 | 年底 | 年底 | 7 |  |
|  | 效益指标25分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人居环境卫生 | 25 | 明显提高 | 有所提高 | 22 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |
| 合计 | 82 | 82 |  | 82 |  |  | 82 |  |

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；