市人民政府办公室关于印发

广水市“十四五”县域商业体系建设

实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，开发区管委会，市政府有关部门：

《广水市“十四五”县域商业体系建设实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

2022年6月6日

广水市“十四五”县域商业体系建设

实 施 方 案

为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委十一届八次、九次全会精神，根据《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发〔2021〕99号）、《商务部等15部门办公厅（室）关于印发〈县域商业体系建设指南〉的通知》（商办流通函〔2021〕322号）、《关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）和《省商务厅等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》（鄂商务发〔2021〕30号）、《省商务厅等15部门办公室关于印发〈湖北省“十四五”县域商业体系建设实施方案〉的通知》（鄂商办发〔2022〕11号）等文件精神要求，结合广水实际，制定广水市“十四五”时期县域商业体系建设实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持系统思维，以渠道下沉和农产品上行为主线，以补齐短板、转型升级、融合发展为重点，分层分类因地制宜，拓展存量创造增量，提升服务功能，优化营商环境，培育多维度、立体式、特色化、融合型的现代县域商业体系，推动线上线下一体化、城乡市场一体化、区域市场一体化、国内外市场一体化发展，实现促进农民增收、扩大农村消费、高质量发展县域经济同步提升。

二、工作目标

“十四五”时期，以县乡村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”建设改造为重点，以渠道下沉和农产品上行为主线，加快推动县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平等的改造升级。到2025年，建立以县城为中心、乡镇为重点、村为基础、分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。

根据《省商务厅等15部门办公室关于印发〈湖北省“十四五”县域商业体系建设实施方案〉的通知》等文件精神要求明确的重点工作任务，按照每年不少于工作目标20%—30%的比例持续推进。广水市2022年—2025年县域商业体系建设计划新建改建广水市物流配送中心、广水市邮件处理中心、医疗器械特色商业街、冷链物流设施建设、农产品产地冷藏保鲜设施、清水桥社区农贸市场、锦荷谷莲子莲心深加工及文创农副产品展销中心项目、华鑫公司物流园、伍壹柒商超改造项目、余店“三白”蔬菜产地仓冷库等58个建设项目，其中广水市2022年县域商业体系建设项目11个（见附件1），广水市2023年—2025年县域商业体系建设项目47个（见附件2），主要是农贸市场改建、村级电商服务站点升级改造、新建物流园、商业综合体、产地仓、冷库、配送中心等建设项目，加快推进产地基础设施建设，提高农产品上行率。

三、工作任务

（一）2022年主要工作任务

1.开展调查摸底。2022年4月底前，组织对县域商业体系建设情况进行摸底，摸清县乡村商业网络、物流配送、电子商务、生活服务业、农产品流通、农资流通等基本情况，形成了“十四五”时期县域商业体系建设工作底数。到2021年底，广水市现有常住人口69.35万人、13个镇、352个行政村，2021年农村居民人均可支配收入19585元，人均消费支出14272元。全市实现社会消费品零售总额160.1亿元，其中乡村消费品零售额21.45亿元。2021年全市快递业务量3620万件，快递进村覆盖率为90%。县域龙头商贸流通企业67个、县城综合商贸服务中心1个、乡镇商贸中心62个、村级便民商店935个。县级物流配送中心3个、乡镇快递物流站点17个，352个行政村已建电商物流服务站行政村153个。

2.积极推进项目建设。充分发挥大型商贸流通企业等市场主体作用，争取在2022年内建设改造一批县城综合商贸服务中心、物流配送中心项目，建设改造乡镇商贸中心、村级便民商店、农村快递物流末端站点、农村物流共同配送、县域农产品产地集配中心、农产品产地冷藏保鲜设施和培育县域龙头商贸流通企业等其他重点工作任务完成时序进度的30%以上。今年重点抓好东大街农贸市场、督察巷农贸市场达标改造、广水市县级物流配送中心改建等11个建设项目，加强项目进度管理，确保项目建设质量。

3.组织绩效考核。市委农办会同市乡村振兴局、市科技经信局（商务局）等有关部门，对2022年度县域商业体系建设工作实绩进行考核。

（二）2023年—2025年主要工作任务

1.推进项目建设。充分发挥龙头商贸流通企业作用，加强工作对接和资源整合，积极开展对外招商引资，确保物流配送中心、乡镇商贸中心等重点项目建设改造实施主体落实到位。2023年—2025年计划抓好广水市物流配送中心、广水市邮件处理中心、农产品产地冷藏保鲜设施项目等47个建设项目。力争2022年—2023年完成工作目标任务的三分之二以上，2024年前基本完成，确保到2025年按时完成全部目标任务。对照项目建设标准和要求开展项目验收，完成一批、验收一批，确保新建设或改造提升项目经得起检验。

2.加强政策引导激励。每年遴选一批镇办开展县域商业体系建设省级示范。

3.组织中期绩效评价。制定绩效评价标准，委托第三方机构对上一年度县域商业体系建设情况开展中期绩效评价。

4.开展年度工作考核。市委农办会同市乡村振兴局、市科技经信局（商务局）等有关部门，开展年度县域商业体系建设实绩考核。

四、组织领导

广水市成立“十四五”县域商业体系建设工作领导小组，由市政府分管领导任组长，市政府办分管副主任、市科技经信局（商务局）主要领导任副组长，市委农办、发改、财政、自然资源、农业农村、乡村振兴、邮政、供销等有关单位和各镇办、经济开发区负责人为成员，各成员单位要明确任务分工，做好进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作，定期研究重大事项，加强工作协调，形成政策合力，统筹推进县域商业建设行动。

五、工作要求

（一）加强规划引领。结合本地实际，依据国土空间规划制定切实可行的建设方案，从农村商业设施的基本类型、业态、功能及建设规模等方面，对县域商业体系建设作出全面细致部署。

（二）加强政策支持。利用好中央和省级相关支持政策，支持改造升级县城综合商贸服务中心、县级物流配送中心、乡镇商贸中心、村级便民店等县域商业基础设施建设。优化财政支出结构，将县域商业设施、农产品产地流通设施建设纳入乡村振兴投入保障范围，采取以奖代补、财政补助、贷款贴息、购买服务等方式，加大支持力度。

（三）加强总结推广。运用网站、公众号等宣传媒体，加强对农村商业流通体系建设的宣传报道，提升群众对农村商业流通体系的认知度。

附件：1.广水市2022年县域商业体系建设项目清单

2.广水市2023年—2025年县域商业体系建设项目清单

附件1

广水市2022年县域商业体系建设项目清单

| ## 序号 | ## 年度 | ## 项目位置 | ## 项目名称 | ## 建设 ## 类型 | ## 承办企业 | ## 总投资额 （万元） | ## 奖补金额 （万元） | ## 建设内容 | ## 建设周期 | ## 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 2022年 | ## 应山街道 ## 办事处 | ## 东大街农贸 ## 市场 | ## 改建 | ## 鄂北房地产公司 | ## 1500 | ## 450 | ## 更新农贸市场设施设备。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 完善农贸市场基础设施，提升城市形象。 |
| ## 2 | 2022年 | ## 应山街道 ## 办事处 | ## 督察巷农贸 ## 市场 | ## 改建 | ## 鄂北房地产公司 | ## 800 | ## 240 | ## 更新农贸市场设施设备。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 完善农贸市场基础设施，提升城市形象。 |
| ## 3 | ## 2022年 | ## 广水市 | ## 广水市县级物流配送中心 | ## 改建 | ## 广水市邮政分公司 | ## 200 | ## 60 | ## 购置一、自动伸缩皮带机4台；二、自动分拣邮件集包机1台；三、出口邮件分拣皮带机1台。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 按照一县一仓，集电商仓储、邮件分拣集散、农村电商集配、邮快交接分拣为一体，实行大平面作业。 |
| ## 4 | ## 2022年 | ## 湖北省广水市广水街道办事处土门村 | ## 山地冷链物流设施建设项目 | ## 新建 | ## 广水市山地岭商贸有限公司 | ## 210 | ## 63 | ## 购置设施设备（制冷设备）。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 完善产地基础设施建设，冷冻畜牧产品及农副产品，提高产品附加值。 |
| ## 5 | ## 2022年 | ## 广水市城郊街道办事处 | 睿浩肉禽类产后商品化处理项目 | ## 新建 | ## 广水睿浩农配科技有限公司 | ## 973 | ## 292 | ## 购置冷库及加工设施设备。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 广水市唯一活禽集中宰杀、加工、冷藏、配送功能于一体的项目。 |
| ## 6 | ## 2022年 | ## 广水市城郊街道办事处 | 楚丹禽业产后商品化处理项目 | ## 新建 | ## 湖北楚丹禽业有限公司 | ## 480 | ## 144 | ## 购置冷库及加工设施设备。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 鸡、鸭等禽类养殖、屠宰、加工、销售为一体的供应链项目。 |
| ## 7 | ## 2022年 | ## 广水市经济开发区双岗村 | ## 广水市农资大市场（仓物流配送中心） | ## 改建 | ## 广水市供销农资有限 ## 公司 | ## 3000 | ## 900 | ## 购置农资仓储物流配送设施设备。 | ## 2022年3月 ## —2023年12月 | ## 实现全市农资仓储物流配送全覆盖。 |
| ## 8 | ## 2022年 | ## 广水市210个村 | ## 村级电子商务服务网点改建项目 | ## 改建 | ## 广水市供销农兴电子商务有限公司 | ## 300 | ## 90 | ## 镇村电商服务站点建设。 | ## 2022年3月 ## —2022年12月 | ## 村镇电商站点全面改造升级。 |
| ## 序号 | ## 年度 | ## 项目位置 | ## 项目名称 | ## 建设 ## 类型 | ## 承办企业 | ## 总投资额 （万元） | ## 奖补金额 （万元） | ## 建设内容 | ## 建设周期 | ## 实现功能 |
| ## 9 | ## 2022年 | ## 广水市蔡河镇 | ## 腾云农业农产品物流配送 ## 中心 | ## 新建 | ## 湖北腾云农业科技发展有限公司 | ## 2000 | ## 600 | ## 基建及购置物流配送设施设备（3600平方米）。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 全面提升广水市农副产品物流配送能力。 |
| ## 10 | ## 2022年 | ## 广水市关庙镇 | ## 绿草地冷库 ## 建设 | ## 新建 | ## 广水市绿草地食品有限公司 | ## 1000 | ## 300 | ## 新建冷库及加工设施设备，提高冷藏保鲜能力。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 生猪产品的冷储设施设备，提高产后商品化处理能力。 |
| ## 11 | ## 2022年 | ## 广水市武胜关镇南新村特1号 | ## 展源肉鸽农产品深加工项目 | ## 新建 | ## 广水市展源食品加工有限公司 | ## 1000 | ## 300 | ## 项目占地面积22亩新建加工厂两栋及肉鸽流水线加工设备生产线及冷库。 | ## 2022年1月 ## —2022年12月 | ## 实现、养殖、宰杀、销售、深加工的产业链项目，增加肉鸽的附加值。年可加工肉鸽成品300多万只。增大生产量，实现流水线制作加工现代化生产，提高商品处理化能力。 |

附件2

广水市2023年—2025年县域商业体系建设项目清单

| ## 序号 | ## 年度 | ## 项目位置 | ## 项目名称 | ## 建设类型 | ## 承办企业 | ## 总投资额（万元 ） | ## 奖补金额（万元 ） | ## 建设内容 | ## 建设周期 | ## 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 2023年 —2025年 | ## 应山街道 ## 办事处 | ## 广水市物流配送中心 | ## 新建 | ## 广水市同享供应链有限公司 | ## 1500 | ## 450 | ## 厂房自动化设备。 | ## 2022年 ## —2023年 | ## 主要快递企业集中自动化分拣配送。 |
| ## 2 | ## 2023年 ## —2025年 |  | ## 广水市邮件处理中心 | ## 新建 | ## 广水市邮政分公司 | ## 2000 | ## 600 | ## 厂房自动化设备。 | ## 2022年 ## —2023年 | ## 全部邮件集中自动化分拣配送。 |
| 3 | 2023年 —2025年 | 十里街道 办事处 | 农产品产地冷藏保鲜设施项目 | 新建 | 广水市宝利农民种植专业合作社 | 580 | 174 | 建设电子商务销售中心、新建产品分拣生产线一条、新建冷藏保鲜设施4200立方米。 | 2022年 —2024年 | 解决当地特色农产品冷藏能力不足的问题，提升当地特色农业产品效益。 |
| 4 | 2023年 —2025年 |  | 广水市邻里中心及农贸市场建设项目 | 新建 | 广水市城市更新投资有限公司 | 3500 | 1050 | 十里河农贸市场总建筑面积20000平方米，路边摊位800平方米，停车位220个。 | 2022年 —2023年 | 解决十里农产品销售场地问题，规范化管理十里新街、老街流动摊贩经营活动 |
| 5 | 2023年 —2025年 |  | 快活岭红心猕猴桃基地冷库项目 | 扩建 | 广水市快活岭电子商务有限公司 | 600 | 180 | 扩建冷库一座，库容100立方米。 | 2022年 —2023年 | 解决该基地水果存储能力不足问题。 |
| 6 | 2023年 —2025年 | 十里街道 办事处 | 香菇酱冷库项目 | 扩建 | 湖北百味源食品科技有限公司 | 1000 | 300 | 扩建冷库一座，库容500立方米。 | 2022年 —2023年 | 解决企业生产的食品冷链仓储能力不足问题。 |
| 7 | 2023年 —2025年 |  | 中农储·广水国际农贸城项目 | 新建 | 中农储集团 | 110000 | 33000 | 邻里中心总建筑面积30991平方米，建设停车位139个。 | 2022年 —2025年 | 提高农产品市场公益性保障能力。可预计实现年综合交易额约15亿元，提供 3000个就业岗位，实现税收（含商户）2000万元/年。 |
| 8 | 2023年 —2025年 | 城郊街道 办事处 | 锦荷谷莲子莲心深加工及文创农副产品展销中心项目 | 新建 | 湖北锦荷谷生态旅游开发有限公司 | 1500 | 450 | 项目占地5亩，新建莲子莲心加工厂及农副产品展销中心，购置莲子莲心加工设施设备，购置电商直播带货设备。 | 2023年 —2025年 | 莲子莲心深加工，锦荷谷文创农副产品线下展销中心，通过直播带货等电商方式线上营销。 |
| 9 | 2023年 —2025年 |  | 肉鸽农产品深加工 | 新建 | 广水市三意王鸽养殖场 | 600 | 180 | 项目占地面积8亩新建肉鸽养殖场及加工厂7栋及肉鸽流水线加工设备生产线及冷库。 | 2023年 —2025年 | 实现，养殖、宰杀、销售、深加工的产业链项目。年可加工肉鸽成品150万只。实现流水线制作加工现代化生产及销售。 |
| 10 | 2023年 —2025年 |  | 农产品产后商品化处理设施建设项目 | 改建 | 湖北大自然农业实业有限公司 | 2000 | 600 | 购置冷库及加工设施设备。 | 2023年 —2025年 | 全面提升农产品的加工能力和冷库储存能力。 |
| 11 | 2023年 —2025年 | 城郊街道 办事处 | 10万只旱鸭养殖及产地仓建设项目 | 新建 | 广水市松淳蛋业有限公司 | 1000 | 300 | 项目占地45.17亩，建造30栋旱鸭养殖大棚，建设冷库。 | 2023年 —2025年 | 解决30多个养殖户由水养到旱养的转型，解决由水养造成的环境污染。 |
| 12 | 2023年 —2025年 |  | 50万只松淳蛋鸡养殖及产地仓建设项目 | 新建 | 广水市正佳养殖专业合作社 | 5000 | 1500 | 项目占地38亩，建造5栋标准化蛋鸡养殖厂房，建设冷库。 | 2023年 —2025年 | 项目建成后，每年实现产值1.8亿元，为广水市冲100强县做贡献。 |
| 13 | 2023年 —2025年 |  | 冷链物流设施建设 | 新建 | 广水市松淳蛋业有限公司 | 500 | 150 | 购置冷库及设施设备。 | 2023年 —2025年 | 用于鲜蛋加工冷藏、配送功能于一体的项目。 |
| 14 | 2023年 —2025年 | 武胜关镇 | 杨林沟冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 湖北杨林沟生态农业有限公司 | 400 | 120 | 新建冷库及购置加工设施设备。 | 2022年 —2023年 | 冷冻农副产品，提高产品质量和销售周期。 |
| 15 | 2023年 —2025年 |  | 鹏程冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 广水市鹏程农林专业合作社 | 600 | 180 | 新建冷链物流设施及加工设施设备。 | 2022年 —2023年 | 冷冻农副产品，提高产品质量和销售周期。 |
| 16 | 2023年 —2025年 |  | 兴鹏冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 湖北广水兴鹏实业有限公司 | 600 | 180 | 新建冷藏保鲜设施。 | 2022年 —2023年 | 冷冻农副产品，提高产品质量和销售周期。 |
| 17 | 2023年 —2025年 |  | 涂氏农业茶籽茶油加工项目 | 新建 | 广水市涂氏农业开发有限公司 | 300 | 90 | 新增茶籽茶油加工生产线以及新建冷藏保鲜设施。 | 2022年 —2023年 | 冷冻茶油及农副产品。 |
| 18 | 2023年 —2025年 |  | 武胜关镇“三茶”产业园 | 新建 | 广水市绿色生态产业有限公司 | 15986 | 4795.8 | 建设桃源－易柳－杨林沟－陈家湾万亩茶叶基地，武胜关镇茶叶产业园，进一步拓展延长茶叶的全产业发展链条。 | 2023年 —2025年 | 该项目拟扩种茶叶4470亩，实现茶叶产业提升，并完成产业园内的配套基础设施建设。 |
| 19 | 2023年 —2025年 | 杨寨镇 | 华鑫公司物流园 | 新建 | 华鑫冶金工业有限公司 | 5000 | 1500 | 建设占地60亩，车辆停靠和运输。 | 2022年 —2025年 | 仓储物流运输。 |
| 20 | 2023年 —2025年 |  | 汇通物流运输中心 | 新建 | 广水汇通物流运输有限公司 | 10000 | 3000 | 占地120亩的现代化铁路货场。 | 2022年 —2025年 | 仓储物流运输。 |
| 21 | 2023年 —2025年 |  | 宏德广场商业综合体 | 新建 | 广水市宏德实业房地产开发有限公司 | 15000 | 4500 | 建设“游购娱”一体化商业综合体，打造建筑面积95000㎡的商业综合体。 | 2022年 —2025年 | 集购物、餐饮、美容美发、娱乐等功能于一体的商贸综合体。 |
| 22 | 2023年 —2025年 | 长岭镇 | 物流配送中心 | 新建 | 广水市鑫滩旺埔运营管理有限公司 | 800 | 240 | 物流设施、冷链储藏厂房、仓库、停车场。 | 2023年 —2025年 | 产地储藏，全国农产品购销仓储。 |
| 23 | 2023年 —2025年 | 马坪镇 | 詹王府邸美食综合体项目 | 新建 | 广水市绿色生态产业有限公司 | 8000 | 2400 | 以厨祖文化为依托，建设詹王美食综合体，推广马坪传统美食。 | 2022年 —2025年 | 让游客“品詹王美味、做食疗养生”及承办美食节、烹饪技能大赛于一体的综合体商业项目。 |
| 24 | 2023年 —2025年 |  | 弱水三千项目 | 新建 | 广水市文化旅游产业投资有限公司 | 20000 | 6000 | 建设千亩樱花、千亩茶叶、千亩梅花基地。 | 2022年 —2025年 | 开展赏樱、赏梅、采茶等体验活动，进行农产品集中展示展销。 |
| 25 | 2023年 —2025年 |  | 月光海高质量文旅项目 | 新建 | 上海景域驴妈妈集团 | 100000 | 30000 | 整合美景、美食、美文资源，致力打造休闲旅游胜地。 | 2022年 —2027年 | 高标准地集食、住、行、游、购、娱一体的接待设施。 |
| 26 | 2023年 —2025年 |  | 高端民宿区 | 新建 | 上海景域驴妈妈集团 | 8000 | 2400 | 建设高标准民宿接待中心。 | 2022年 —2025年 | 完善的民宿和自驾车旅居车营地、野外露营等设施。 |
| 27 | 2023年 —2025年 | 关庙镇 | 锦祥肉禽类产后商品化处理项目 | 新建 | 广水市锦祥禽业有限公司 | 510 | 153 | 新建冷库及加工设施设备。 | 2022年 —2023年 | 农产品冷储保鲜设施设备。 |
| 28 | 2023年 —2025年 |  | 铁城山户外露营基地项目 | 新建 | 广水市未源运营管理有限公司 | 480 | 144 | 新建游客接待中心、帐篷基地、户外烧烤园、民俗手工作坊、农产品展销厅等。 | 2022年 —2023年 | 实现集餐饮、住宿、娱乐一体化的功能。 |
| 29 | 2023年 —2025年 | 余店镇 | “三白蔬菜”冷库及加工设施 | 新建 | 广水市实实在在有限公司 | 316 | 95 | 建设4600平方米厂房，购置冷藏设备。 | 2023年 —2024年 | 实现4600平方米厂房农产品分拣、储存、物流运输，提高产后商品化处理能力。 |
| 30 | 2023年 —2025年 |  | 余店“三白”蔬菜产地仓冷库建设项目 | 新建 | 广水市艾姑娘电子商务有限公司 | 500 | 150 | 建设产地仓3000平方米（含冷库1000平方米）及电商展示中心。 | 2022年 | 完善产地基础设施建设，提高余店“三白”蔬菜产后商品化处理能力，提高农产品上行力。 |
| 31 | 2023年 —2025年 | 吴店镇 | 农产品深加工产业园项目 | 新建 | 广水市红仓丰农业科技开发有限公司 | 9800 | 2940 | 新建生产基地建设4000平方米钢结构标准香菇棒制袋车间；智能高标准观光玻璃养菌大棚2000米；智能高标准内拱形双层种植大棚；建设冷链养菌、保鲜冷库1000平方米。 | 2022年 —2024年 | 建成投产后，可实现销售收入4500万元，解决当地100人以上农民就业，辐射带动农户发展食用菌种植。促进当地农村产业振兴。 |
| 32 | 2023年 —2025年 |  | 吴店镇农贸市场 | 新建 | 广水市吴店镇人民政府 | 3000 | 600 | 面积600平方米，货台300个，硬化路面，管理房，公共厕所等基础设施。 | 2023年 —2025年 | 提高农产品市场公益性保障能力。弥补商业不足，为居民提供副食品供应，促进城镇发展，展示城镇形象，构建和谐社会。 |
| 33 | 2023年 —2025年 | 郝店镇 | 冷库建设项目 | 新建 | 湖北蘑菇云食品有限公司 | 200 | 60 | 购置设备及库房建设。 | 2022年 —2023年 | 5000立方容积冷库。 |
| 34 | 2023年 —2025年 | 蔡河镇 | 绿草地生猪屠宰加工二期工程 | 新建 | 广水绿草地食品有限公司 | 5600 | 168 | 建设2万立方米储备冷库，配备预冷间、冷链配送车等冷链设施设备。 | 2022年 —2023年 | 实现20万头生猪产加销顺畅衔接，精深加工、冷藏储备、冷链流通。 |
| 35 | 2023年 —2025年 | 蔡河镇 | 发果山鲜果储藏项目 | 新建 | 湖北省发果山生态农业科技有限公司 | 300 | 90 | 建设500立方米冷库2个，容量200吨，配备预冷、保温仓储库房设备设施。 | 2022年 —2023年 | 为院子湾村及周边村落提供鲜果贮藏服务。 |
| 36 | 2023年 —2025年 |  | 三潭产业综合集散中心项目 | 新建 | 广水市文化旅游产业投资有限公司 | 2400 | 720 | 完善800平方米仓储库房、12000平方米场地硬化及货架、分拣设施、配套冷链物流车辆等。 | 2023年 —2025年 | 建设集农副产品展示、电子商务、物流集散于一体的综合性流转中心。 |
| 37 | 2023年 —2025年 |  | 金悦军民融合配送中心项目 | 新建 | 湖北金悦农产品开发有限公司 | 4800 | 1440 | 建设分拣中心1栋，电商大楼1栋，配备分拣设施、储运车辆、直播间及相应直播设备。 | 2023年 —2025年 | 主要为本地驻军部队和本省大学提供粉丝、肉蛋、大米等农副产品。 |
| 38 | 2023年 —2025年 |  | 桃李飘香生态果园建设项目 | 扩建 | 湖北桃李飘香生态果园有限公司 | 1300 | 390 | 建设1000吨冷库1座、分拣中心1栋，配备智能分拣设备2套，完善冷冻、保温仓储库房设备设施。 | 2023年 —2025年 | 发展猕猴桃酒深加工，延长产业链条。 |
| 39 | 2023年 —2025年 | 李店镇 | 红卫果品冷藏保鲜项目 | 新建 | 广水荣达运营管理有限公司 | 200 | 60 | 购置冷库及选果、加工、包装设施设备。 | 2022年 —2023年 | 收购村种植户农庄生产的瓜果商品化分拣、包装、储藏、销售。 |
| 40 | 2023年 —2025年 | 太平镇 | 太平镇商贸中心改造项目 | 改建 | 广水市太平镇美家生活超市 | 300 | 90 | 改建1000平方 ，扩充餐饮、娱乐区域等商业区。 | 2022年 —2023年 | 实现购物、餐饮、娱乐一体化商贸中心建设。 |
| 41 | 2023年 —2025年 |  | 吉阳大蒜种植园，吉阳大蒜产地仓建设保鲜项目 | 新建 | 广水市民安生态农业发展有限公司 | 2000 | 600 | 建设5000亩吉阳大蒜种植基地，购置大蒜种植设备，新建3000平方大蒜保鲜冷库。 | 2022年 —2023年 | 实现吉阳大蒜规模化种植，建设冷库为大蒜，提升吉阳大蒜知名度。 |
| 42 | 2023年 —2025年 |  | 太平镇冷冻仓库建设项目 | 新建 | 湖北有为运营管理有限公司 | 500 | 150 | 新建农产品冷冻仓库，配套建设进库道路等工程。 | 2022年 —2023年 | 解决农产品存储难题，提升农产品储运水平。 |
| 43 | 2023年 —2025年 |  | 村级便利店提升工程 | 改建 | 各村社区便利店 | 200 | 60 | 整修太平社区、高店村、红旗村商铺门面15个。 | 2022年 —2023年 | 实现零售产品多样化。 |
| 44 | 2023年 —2025年 |  | 农产品交易中心 | 新建 | 广水市太平镇人民政府 | 200 | 60 | 在高速出口建设50亩农产品交易中心。 | 2023年 —2024年 | 实现农产品规模化生产、销售。 |
| 45 | 2023年 —2025年 |  | 高速连接线游乐一体项目 | 新建 | 广水市舒沁现代农业发展有限公司 | 5000 | 1500 | 依托广水河、应山河、高速连接线等资源打造集观赏、餐饮、休闲为一体游乐园区。 | 2023年 —2024年 | 通过旅游景点打造，进一步解决“三农”问题，进一步吸引外商投资。 |
| 46 | 2023年 —2025年 | 骆店镇 | 乡村旅游综合体项目 | 新建 | 广水瑞星生态农业有限公司 | 5000 | 1500 | 民宿餐饮、乡村旅游。 | 2022年 —2023年 | 按照以点带面的原则，带动促进石堰村产村融合发展。 |
| 47 | 2023年 —2025年 |  | 农文旅综合体项目 | 新建 | 湖北味万金农业开发有限公司 | 18000 | 5400 | 果林种植、大棚果蔬、休闲垂钓、观光旅游、住宿餐饮等于一体的农文旅综合项目。 | 2022年 —2025年 | 按照以点带面的原则，带动陡坡村美丽乡村建设。 |

广水市人民政府办公室                     2022年6月6日印发